## Sheet1
Data de início: | 2022-03-25 |  | Data atual: | 2022-04-02
Duração (d): | 21
Dia | Datas | Ideal (h) | Trabalhado (h) | Real (h)
1 | 2022-03-25 | 111 | 0 | 111
2 | 2022-03-26 | 105.45 | 0 | 111
3 | 2022-03-27 | 99.9 | 0 | 111
4 | 2022-03-28 | 94.35 | 0 | 111
5 | 2022-03-29 | 88.8 | 0 | 111
6 | 2022-03-30 | 83.25 | 13 | 98
7 | 2022-03-31 | 77.7 | 0 | 98
8 | 2022-04-01 | 72.15 | 20 | 78
9 | 2022-04-02 | 66.6 | 0 | 78
10 | 2022-04-03 | 61.05 | 0 | 0
11 | 2022-04-04 | 55.5 | 0 | 0
12 | 2022-04-05 | 49.95 | 0 | 0
13 | 2022-04-06 | 44.4 | 0 | 0
14 | 2022-04-07 | 38.85 | 0 | 0
15 | 2022-04-08 | 33.3 | 0 | 0
16 | 2022-04-09 | 27.75 | 0 | 0
17 | 2022-04-10 | 22.2 | 0 | 0
18 | 2022-04-11 | 16.65 | 0 | 0
19 | 2022-04-12 | 11.1 | 0 | 0
20 | 2022-04-13 | 5.55 | 0 | 0
21 | 2022-04-14 | 3.7303e-14 | 0 | 0
Tarefas
Descrição |  |  |  |  | Data de início | Responsável | Previsão (h) | Data de término
Levantamento inicial de requisitos |  |  |  |  | 2022-03-23 | João Gabriel | 2 | 2022-03-23
Protótipo completo do projeto - Figma |  |  |  |  | 2022-03-25 | João Gabriel | 13 | 2022-03-30
Estrutura da página inicial | [5 empty] | João Gabriel | 13
Estrutura da página de vagas gerais | [5 empty] | Víctor Henrique | 20
Estrutura da página cursos e certificações | [5 empty] | Elisa | 20
Estrutura da página de localização |  |  |  |  | 2022-03-29 | Rebeca | 20 | 2022-04-01
Estrutura da página de métricas | [5 empty] | Nicholas | 20
Catalogar 3 vagas | [5 empty] | Nicholas | 2
Botões de endereçamento | [5 empty] | Elisa | 1
Formulas:
Datas = [Datas, row above]+1